东丽区农业农村委关于印发《东丽区落实

2026年小麦“一喷三防”政策

工作方案》的通知

各涉农街道乡村振兴服务中心：

按照中央农村工作会议和中央一号文件以及市委农村工作会议有关要求，围绕守牢粮食生产这条底线，促进小麦单产提升，继续实施小麦“一喷三防”，强化小麦中后期管理，提高防灾减灾能力，奋力夺取夏粮丰收。按照《天津市2026年小麦“一喷三防”工作方案》要求，我们制定了《东丽区落实2026年小麦“一喷三防”政策工作方案》。现印发给你们，请结合实际抓好落实。

附件：东丽区落实2026年小麦“一喷三防”政策工作

方案

东丽区农业农村委

2026年4月3日

（此件主动公开）

附件

东丽区落实2026年小麦“一喷三防”

政策工作方案

按照《天津市2026年小麦“一喷三防”工作方案》和《天津市2026年小麦“一喷三防”技术指导意见》要求，为不误农时抓好春季农业生产工作，夯实夏粮丰收基础，落实好小麦“一喷三防”工作，制定《东丽区落实2026年小麦“一喷三防”政策工作方案》。

一、工作目标

根据小麦病虫害发生情况及小麦长势，在小麦起身至拔节期以做好草、控旺防倒及早防早控病虫害；灌浆期在我区实施“一喷三防”作业，作业面积不低于1.8万亩。通过“一喷三防”作业进行小麦病虫草害统防统治，以有效延长灌浆时间，提高籽粒灌浆强度，增加粒重，实现减量增效。项目实施后确保将小麦重大病虫害总体危害损失率控制在3%以内，重大病虫害统防统治覆盖率保持在60%以上，有效提高农药利用率，作业区农药包装废弃物回收率达到95%以上。

二、“一喷三防”实施办法

（一）实施地点

本年度预计我区小麦种植面积2.2万亩左右，2026年“一喷三防”作业优先选择2025年未享受政策的区域开展，剩余部分根据剩余面积按照先大后小、先集中后分散的原则选择面积和作业条件合适地块开展。

（二）实施主体

区农业农村委通过询比选择作业能力较强、作业经验丰富的社会化服务组织作为实施主体，防治机械费及劳务费由区农业农村委向社会化服务组织补贴，“一喷三防”所需农药由农户自备。

（三）工作流程

1.组织报名。请各涉农街道乡村振兴服务中心以村集体经济组织为单位选择小麦田申报小麦“一喷三防”地块，如实统计实施地块农户姓名、合作社名称、联系电话及防治面积等信息，并积极向农户宣传“一喷三防”政策。

2.组织实施。社会化服务组织联系实施地块农户，按照方案要求开展小麦“一喷三防”作业，记录作业过程及所用农药。作业结束后，组织农户填写防治确认单和服务满意度调查表，填写完成后由实施地块所在街道相关业务科室协助确认后报送给区农业农村委。

3.防效评估及资金发放。区农业农村委组织专家组前往各防治地块进行防效评估工作，防效评估合格后按实施面积向社会化服务组织发放作业费。

（四）进度安排

4月11日前请各涉农街道相关业务科室完成动员，将《2026年东丽区小麦“一喷三防”作业申报表》（附件1）报送给区农业农村委。

5月20日前，社会化服务组织完成“一喷三防”作业。上报《2026年东丽区小麦“一喷三防”防治确认单》（附件2）、《2026年东丽区小麦“一喷三防”满意度调查表》（附件3）和《2026年东丽区小麦“一喷三防”农药包装废弃物回收情况表》（附件4）。

5月30日前，区农业农村委组织专家对作业区域开展防效评估工作，完成评估报告。

三、技术要求

（一）“一喷三防”用药标准

根据《天津市2022年小麦“一喷三防”项目实施指导意见》和《天津市种植业生产推荐低毒低残留农药品种名录》推荐：

杀虫剂：吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、联苯·噻虫胺、氯虫苯甲酰胺。

杀菌剂：乙嘧吩、己唑醇、戊唑醇、三唑酮、丙环唑、噻霉酮、咯菌腈、醚菌酯、嘧菌酯、氰烯菌酯、丙硫菌唑、咪酰胺。

植物生长调节剂：芸苔素内酯、碧护（0.136%赤·吲乙·芸苔）、调环酸钙。

农户可根据田间病虫发生情况自行选择，也可使用其他低毒、微毒产品，尽量避免使用毒性在中毒及以上农药产品，严禁使用禁限用农药。使用时注意用药量及用药安全间隔期要求。

（二）“一喷三防”作业方式

社会化服务组织及合作社需采用自走式（牵引式）旱田作物喷杆喷雾法或无人机低空容量喷雾法等农药利用率较高的药械以统防统治形式开展。

（三）农药包装废弃物回收

社会化服务组织及合作社进行喷防作业时需统计产生的农药包装废弃物数量，作业完成后进行回收，回收率达到95%以上。

四、工作要求

（一）提高重视程度

“一喷三防”是小麦生长后期延长灌浆时间、提高灌浆强度的重要措施，是党中央、国务院落实国家粮食安全战略的重大决策部署，各街道要高度重视，积极引导农户开展小麦“一喷三防”作业。

（二）适时开展作业

以不误农时为底线，优先采取统防统治实施“一喷三防”作业，以街道、集体经济组织为单位整建制推进。各街道乡村振兴服务中心要有序组织生产经营主体与服务组织对接，适时开展作业。区植保部门在做好科学监测的同时，适时深入田间地头，开展小麦“一喷三防”全程技术指导服务工作。

（三）加强作业质量管理

根据承担喷防作业主体与服务对象签订的服务合同，核实实施面积和作业质量，抽验面积不低于作业面积的10%。5月30日前完成防效评估，评估合格后向作业主体拨付资金。督促专业化统防统治组织严格执行《民用航空器管理暂行办法》，向相关管理部门报备飞行计划，向社会公示作业区域。

（四）严肃财经纪律

加强资金项目绩效管理，强化政策措施实施监督，确保专款专用，确保喷防措施保质保量、如期完成，确保政策资金用足用好、用在刀刃上。

附件：1.2026年东丽区小麦“一喷三防”作业申报表

2.2026年东丽区小麦“一喷三防”防治确认单

3.2026年东丽区小麦“一喷三防”满意度调查表

4.2026年东丽区小麦“一喷三防”农药包装废弃物回收情况表

附件1

2026年东丽区小麦“一喷三防”作业申报表

街道（镇） 村 单位：亩

序号	种植户	电话号码	作业面积（亩）
合计

附件2

2026年东丽区小麦“一喷三防”防治确认单

街道（镇） 村 单位：亩

序号	种植户	“一喷三防”作业面积	农户签字
合计
街道相关业务科室盖章：	防治组织盖章：

附件3

2026年东丽区小麦“一喷三防”满意度调查表

街道（镇） 村

被调查人
调查时间
满意度调查问卷
1、您对小麦“一喷三防”工作开展及时度的评价
(满意 (一般 (不满意
2、您对小麦“一喷三防”服务态度的评价
(满意 (一般 (不满意
3、您对区农业技术人员田间调查与指导情况的评价
(满意 (一般 (不满意
5、您对实施小麦“一喷三防”工作开展效果的评价
(满意 (一般 (不满意
备注：

附件4

2026年东丽区小麦“一喷三防”农药包装

废弃物回收情况表

防治组织/合作社：（盖章）

作业面积（亩）	产生农药包装废弃物量(公斤）	回收农药包装废弃物量（公斤）	回收率（回收量/产生量*100%）
塑料瓶	塑料袋	塑料瓶	塑料袋