东丽区农业农村委关于印发《2026年东丽区

基层农技推广体系改革与建设项目

实施方案》的通知

万新街、金桥街、金钟街、华明街、军粮城街乡村振兴服务中心，东丽湖街公共管理办公室：

为贯彻落实农业农村部《2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》《2026年天津市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》有关要求，做好2026年基层农技推广体系改革与建设任务，结合我区实际，制定了《2026年东丽区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。现予以印发。

附件：2026年东丽区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案

东丽区农业农村委

2026年6月24日

（联系人：李志磊 电话：13652079561）

（此件主动公开）

附件

2026年东丽区基层农技推广体系改革与

建设项目实施方案

根据农业农村部《2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》《2026年天津市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》，为做好2026年基层农技推广体系改革与建设任务，确保政策落实到位、资金兑付到位、项目执行到位，制订实施方案如下：

一、年度目标

通过任务实施，基层农技推广队伍保持稳定，服务能力不断提升，技术集成示范等公益性服务功能不断增强，在水产品绿色农业技术推广等方面科技支撑有力有效。本年度，建设1个养殖业科技示范展示场所，开展年度主推技术展示示范活动3场（次）以上，培育30个农业科技示范主体，遴选推广主推技术2项以上，至少召开1次现场推介会，确保全区农业主推技术到位率超过95%，组织农技人员进行培训。

二、重点任务

推动我区基层农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，强化稳粮保供科技支撑。

（一）加强先进农业技术集成熟化与示范展示。围绕水产品等重要农产品安全供给保障能力，推介发布一批水产养殖主推技术和重大引领新技术，构建“专家+农技人员+示范场所+辐射带动户”的链式推广服务模式。建设1个养殖业科技示范展示场所（水产），该场所示范展示水产养殖业主推技术2项以上，组织养殖户开展年度主推技术展示示范活动3场（次）以上，为周边水产养殖户提供技术指导服务。强化水产养殖业科技示范展示场所农业专家技术指导机制，联合区级技术专家共同承担科技试验示范指导和技术培训等工作，促进科技成果转化应用。强化示范展示场所管理，完善遴选机制，制定技术示范方案并签订示范协议，明确示范推广任务及考核指标，严格考核验收，更好发挥科技示范展示场所农业科技引领带动作用。

（二）深入开展农技推广服务。建立示范主体（水产养殖户）30个，遴选2项以上主推技术，以绿色环保用药及微生物制剂等物化补贴方式给予支持，围绕绿色增效、优质增收等技术需求，坚持推广应用面向水产养殖户和市场、先进适用的变革性技术、支撑水产养殖提档升级的原则，遴选推介水产养殖主推技术，开展现场观摩、经验交流等活动。每项主推技术依托1个示范场所和10个以上示范主体进行示范推广，至少召开1次现场推介会，确保农业主推技术到位率达到95%以上。

（三）提升农技推广队伍能力素质。配合市农业发展服务中心开展农技推广骨干人员遴选和不少于5天的脱产业务培训，重点提升重大技术应用能力。配合市农业发展服务中心开展基层农技推广专业技术人员知识更新培训，重点提升实操能力。

（四）提升农技推广信息化水平。持续普及中国农技推广信息平台和中国农技推广APP，加大直播平台、短视频等新媒体手段运用力度，引导农技人员和产业技术体系专家等使用“中国农技推广”信息平台在线开展业务培训、问题解答、指导咨询、互动交流、技术普及等农技服务。推动各级农技推广人员、特聘农技员、农业科技示范主体全部安装使用农技推广APP，引导广大农技人员和养殖户充分利用农技推广APP指导服务农业生产，提升我市农技推广服务信息化能力和成效。加强中国农技推广信息平台数据管理和应用，基层农技推广体系改革与建设年度重点任务进行全程平台动态展示。

三、资金来源及使用

该项目预算资金20万元，来自中央财政专款。资金分配及使用方向如下：

一是15万元用于水产养殖科技示范展示场所建设，示范基地经营主体在区农业农村委指导下使用该项资金完成基地建设、主推技术应用、展示示范活动及实训带动任务。

二是5万元用于示范主体（户）建立，采用物化补贴方式给予每个示范主体（户）。

四、水产养殖科技示范展示场所及主体标准

（一）基本条件

拥护党的路线、方针和政策，遵纪守法。政治意识强烈，热爱农业农村工作，积极响应上级对水产养殖生产的要求，责任意识和服务意识较强，且示范带动作用显著。

（二）优先选用条件

1.水产养殖科技示范展示场所

（1）示范展示场所需具备一定水产生产规模和较完备的水产养殖基础设施，具有展示培训及参观学习场所，综合养殖占地规模原则上在500亩以上。

（2）示范展示场所近几年在农业水产品养殖新技术推广方面有一定影响和带动作用，主推技术在2项以上。

（3）示范展示场所示范推广水产养殖主推技术，对提高水产品品质、改良水质、减少鱼药用量、节约劳动力成本等方面效果显著。经济效益明显提高。

（4）示范展示场所规划合理，布局科学，能统一管理，具备现代水产养殖新技术展示条件。

2.示范主体（水产养殖户）

示范主体（水产养殖户）应用主推技术科学规范，在提高水产品品质、改良水质、减少鱼药用量、节约劳动力成本等方面效果显著。经济效益明显提高。

五、遴选程序

（一）水产养殖科技示范展示场所

按照公开招募、自愿报名、组织推荐、专家评审、公开公示的程序进行遴选。

1.招募报名：由区农业农村委发布通知，水产养殖场（户）根据遴选标准准备相关材料自愿报名。

2.组织推荐：拟申报水产养殖科技示范展示场所通过所在街道农业主管部门或农业技术部门向区农业农村委申报，请各街道对申报单位基本情况及参评内容真实性进行审核，填写东丽区基层农技推广体系改革与建设项目候选基地推荐表（附件1）、主推技术应用情况表（附件2），附带园区营业执照复印件、园区平面图，以上文件纸质材料及电子版材料，报东丽区农业农村委。

3.专家评审：区农业农村委组织专家进行评审，选出拟入选展示场所。

4.公开公示：拟入选展示场所经区农业农村委研究确定后，公示5个工作日。

5.签订协议：经公示无异议后，由区农业农村委签订协议。

（二）示范主体（户）

示范户在水产养殖科技示范展示场所带动下或自行应用农业主推技术取得显著成效的，填报基层农技推广示范主体人员表（附件3），经所在街道推荐报区农业农村委，由区农业农村委组织专家进行评审，推荐街道公示5个工作日无异议后，区农业农村委发放物化补贴。

六、报名时间

水产养殖科技示范展示场所报名时间截止到2026年7月10日，示范主体（户）在主推技术示范应用结束后报名。

七、组织验收

区农业农村委定期对水产养殖科技示范展示场所进行督导检查，确保主推技术应用良好、展示示范活动效果明显、实训带动农户达标，切实为周边农户提供技术指导服务，在完成示范推介会及收获期后，经区农业农村委组织技术专家按照上级部门要求进行项目验收。

八、有关要求

基层农技推广体系建设任务是乡村振兴和水产品安全的重要内容，要充分认识基层农技推广体系在支撑水产品产量提升、保障水产品质量安全、农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用。区农业农村委要结合实际，对照目标任务，制定计划、明确任务、压实责任，加强项目资金监管，区农业农村委应及时向区财政部门申请资金，并按照项目签订合同或协议约定的付款时间和比例，将资金拨付项目实施主体，项目验收后应于当年拨付全部项目资金，确保各项任务按期完成。

附件：1.东丽区基层农技推广体系改革与建设项目候选基地推荐表

2.主推技术应用情况表

3.基层农技推广示范主体人员表

附件1

东丽区基层农技推广体系改革与建设项目候选场所推荐表

场所名称
详细地址
占地规模（亩）
水产品养殖规模（亩）
水产品品种
企业社会信用代码
场所代表
联系方式

申报条件自评（场所基本情况、主推技术应用情况及成效等）	（表格篇幅不够可加附页）

法人代表：

基地签章：
街道推荐意见

推荐单位：（盖章）

附件2

主推技术应用情况表

基地盖章：

应用主推技术名称	应用面积	应用效果

（投入品减量，质量效增加等）	现场照片

（附表后）
（表格篇幅不够可加附页）

附件3

基层农技推广示范主体人员表

姓名	身份证号	手机号	备注
街道推荐意见

推荐单位（盖章）：